## Sheet1
STT | Chức năng/Nhiệm vụ | Mô tả công việc | Phân công | Kết quả mong đợi | Trạng thái | Quy trình
[6 empty] | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
1 | Chọn đề tài, xác định phạm vi | Thống nhất đề tài “Quản lý sân bóng” và giới hạn backend API | Cả nhóm | Đề tài + phạm vi cụ thể | Đã làm
2 | Thu thập & phân tích yêu cầu | Xác định actor, use case, chức năng chính, yêu cầu phi chức năng | Cả nhóm | Bảng yêu cầu hệ thống | Đã làm
3 | Vẽ biểu đồ phân rã chức năng | Vẽ biểu đồ phân rã chức năng | Sơn | Biểu đồ phân rã chức năng | Đã làm
4 | Vẽ sơ đồ use case tổng quát | Tạo sơ đồ use case tổng thể | Nam | Use case + BFD hoàn chỉnh | Đã làm
5 | Vẽ sơ đồ use case chi tiết | Tạo sơ đồ use case cụ thể cho các actors | Nam + Minh | Các biểu đồ use case chi tiết | Đã làm
6 | Viết đặc tả use case | Viết bảng đặc tả cho một số use case chính | Hiếu + Sơn | Bảng đặc tả use case | Đã làm
7 | Xây dựng cơ sở dữ liệu | Thiết kế các bảng, quan hệ, khóa ngoại,... | Cả nhóm | CSDL hoàn chỉnh | Đã làm
8 | Vẽ biểu đồ ERD | Vẽ biểu đồ ERD | Hiếu | ERD mức Crow's Foot | Đã làm
9 | Vẽ biểu đồ hoạt động | Vẽ biểu đồ hoạt động cho một số chức năng chính | Sơn + Nam | Biểu đồ hoạt động | Đã làm
10 | Vẽ biểu đồ tuần tự | Vẽ biểu đồ tuần tự cho một số chức năng chính | Hiếu + Minh | Biểu đồ tuần tự | Đã làm
11 | Chuẩn bị môi trường làm việc | Tạo repo Git, cài đặt .NET SDK, SQL Server, VS Code | Cả nhóm | Repo backend sẵn sàng | Đã làm
12 | Khởi tạo project ASP.NET Core | Tạo solution, cấu hình connection string, EF Core, migration đầu tiên | Hiếu | Project chạy thành công | Đã làm
13 | Viết các Entities cần thiết và DbContext | Ánh xạ với các bảng trong CSDL | Sơn + Nam | Entity hoạt động đúng | Đã làm
14 | Seeding dữ liệu | Seeding một số dữ liệu mẫu | Nam | Dữ liệu được thêm vào CDSL | Đã làm
15 | Tạo UserController và các Service, Repository liên quan | Viết CRUD cơ bản cho nhóm User | Minh | Các endpoint hoạt động đúng | Đã làm
16 | Tạo AuthController và các Service, Repository liên quan | Viết các endpoint cho Register, Login,... | Hiếu | API hoạt động qua Swagger | Đã làm
17 | Thêm xác thực JWT Middleware | Cấu hình JWT Bearer + Role Authorization. | Sơn | Token hoạt động, role chính xác | Đã làm
18 | Viết tài liệu API Auth/User | Ghi rõ request/response JSON | Hiếu | Tài liệu hoàn chỉnh | Đã làm
19 | Test các API đã làm | Dùng Swagger để test | Minh | Pass toàn bộ test | Đã làm
20 | Tạo hồ sơ/CV | Sinh viên tạo hồ sơ CV online. Bao gồm các trường: thông tin cá nhân, kỹ năng, kinh nghiệm. | Sơn | Hồ sơ hiển thị đúng và đầy đủ | Đang làm
22 | Cập nhật thông tin cá nhân | Cho phép chỉnh sửa tên, địa chỉ, kỹ năng, kinh nghiệm | Hiếu | Cập nhật realtime | Đang làm
23 | Tải file đính kèm | Upload ảnh và file portfolio lên server | Minh | Upload thành công, hiển thị preview | Đang làm
24 | Xem hồ sơ | Xem lại CV đã lưu, hiển thị đẹp, gọn | Nam | Giao diện xem trực quan | Đang làm
25 | Xóa hồ sơ | Cho phép xóa CV khi không cần thiết | Sơn | Dữ liệu xóa khỏi DB | Đang làm
26 | Tạo tin tuyển dụng | Form tạo tin: tiêu đề, mô tả, ca làm, lương, vị trí. | Minh | Lưu dữ liệu vào DB | Đang làm
27 | Chỉnh sửa tin tuyển dụng | Cập nhật nội dung tin đã đăng | Nam | Thay đổi được lưu chính xác | Đang làm
28 | Xóa tin tuyển dụng | Cho phép xóa tin | Hiếu | Tin bị xóa và cập nhật trạng thái | Đang làm
29 | Quản lý trạng thái tin | Hiển thị “đang tuyển”, “đã dừng” | Nam | Phân biệt trạng thái rõ ràng | Đang làm
30 | Thiết lập thời gian, ca làm, địa điểm | Cấu hình thêm lịch làm việc | Sơn | Hiển thị đúng thông tin | Đang làm
31 | Tìm kiếm từ khóa | Tìm kiếm theo tiêu đề, mô tả | Hiếu | Kết quả hiển thị nhanh | Chưa làm
32 | Lọc theo ngành, mức lương, ca làm | Bộ lọc nâng cao | Minh | Kết quả chính xác theo điều kiện | Chưa làm
33 | Nộp CV | Gửi CV tới nhà tuyển dụng | Sơn | Thông báo nộp thành công | Chưa làm
34 | Theo dõi trạng thái | Hiển thị trạng thái “đã nộp”, “đang xem”, “đã phản hồi” | Nam | Quản lý tiến trình rõ ràng | Chưa làm
35 | Chat realtime | Chat giữa sinh viên và nhà tuyển dụng | Hiếu | Chat mượt, ổn định | Chưa làm
36 | Thông báo qua in-app | Hiện popup hoặc badge khi có tin nhắn mới | Minh | Thông báo realtime | Chưa làm
37 | Gợi ý công việc | Sử dụng model AI để gợi ý theo CV | Hiếu | Gợi ý phù hợp ngành và kỹ năng | Chưa làm
38 | Gợi ý chỉnh sửa CV | Phân tích CV, đưa ra đề xuất cải thiện | Sơn | Hiển thị đề xuất trong UI | Chưa làm
39 | Kiểm thử quy trình ứng tuyển | Thực hiện test toàn bộ luồng: đăng nhập → tìm việc → nộp CV → theo dõi trạng thái | Cả nhóm | Quy trình vận hành ổn định, không lỗi | Chưa làm
40 | Viết tài liệu API | Ghi rõ request/response JSON | Nam | Tài liệu mô tả hoàn chỉnh | Chưa làm
41 | Ghi log hoạt động người dùng | Lưu lại các hành động như đăng nhập, tạo CV, ứng tuyển | Hiếu | Nhật ký người dùng được ghi đầy đủ | Chưa làm
42 | Ghi log lỗi hệ thống | Tích hợp middleware xử lý lỗi và lưu thông tin lỗi vào hệ thống log. | Sơn | Dễ dàng theo dõi lỗi backend | Chưa làm
43 | Quản lý cấu hình nhà tuyển dụng | Cho phép nhà tuyển dụng điều chỉnh thời gian hiển thị, giới hạn tin đăng, bật/tắt ưu tiên hiển thị. | Minh | Cấu hình được cập nhật chính xác, áp dụng ngay. | Chưa làm
44 | Quản lý cấu hình hệ thống | Cho phép admin thay đổi đơn vị tiền tệ, email liên hệ, giới hạn dung lượng tệp và API key. | Hiếu | Cấu hình hệ thống hoạt động đúng, ổn định. | Chưa làm
45 | Kiểm thử toàn hệ thống | Chạy Postman collection cho toàn bộ API và ghi lại kết quả. | Minh | Các endpoint hoạt động ổn địnhh | Chưa làm
46 | Viết báo cáo đồ án | Tổng hợp tài liệu UML, FDD, biểu đồ hoạt động, tuần tự | Cả nhóm | Báo cáo hoàn thiện, đúng format | Chưa làm
47 | Chuẩn bị slide và demo | Xây dựng kịch bản trình bày và demo toàn bộ chức năng | Cả nhóm | Demo mượt, không lỗi | Chưa làm